| 三水同鄉會禤景榮學校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運用「學校發展津貼」收支報告總表﹙2007-2008學年﹚ |  |  |  |  |  |
| 1. | 課程發展 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 促進學習的評量 |  |  | $12,000 |
|  |  | 科學探究與合作學習支援服務 |  |  | $9,050 |
|  |  |  | 總計 |  | $21,050 |
| 2. | 提高學生的語文能力 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 中文科提高學生的閱讀能力 |  |  | $6,000 |
|  |  |  | 總計 |  | $6,000 |
| 3. | 照顧學生不同和特殊的學習需要 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 多元智能 |  |  |  |
|  |  | a.游泳訓練 |  |  | $7,560 |
|  |  | b.舞蹈訓練 |  |  | $9,800 |
|  |  | c.中樂訓練 |  |  | $3,040 |
|  |  | d.大埔倡健學校計劃及「挑戰五蔬果」活動 |  |  | $1,350 |
|  |  |  | 總計 |  | $21,750 |
| 4. | 聘請校務助理、兼職校務助理、教師助理、兼職教師助理、兼職職工 |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 校務助理 |  |  | $137,550 |
|  | 4.2 | 兼職校務助理 |  |  | $51,324 |
|  | 4.3 | 教師助理 |  |  | $192,780 |
|  | 4.4 | 兼職教師助理 |  |  | $14,813.02 |
|  | 4.5 | 兼職職工 |  |  | $43,140 |
|  |  |  | 總計 |  | $439,607.02 |
|  |  | 所需資源總支出額 | 合計 |  | $488,407.02 |
|  | 備註： | 2007-2008年度學校發展津貼撥款 |  |  | $476,276.00 |
|  |  | 其他：收合唱團伴奏導師退回2006/07年度導師薪金 |  |  | $450.00 |
|  |  | 本年度超支 |  | -$11,681.02 |  |

＊本年度超支由「營辦開支整筆津貼」一般範疇的盈餘調撥填補

運用 2007/08「學校發展津貼」報告

學校：三水同鄉會禤景榮學校

諮詢教師的方法：   校務會議

開辦班級數目(不包括「小學加強輔導教學計劃」，如有)： 10

| 項目 | 關注重點 | 策略 / 工作 | 預期好處 | 時間表 | 所需資源 | 成功準則 | 評估方法 | 評估報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 課程發展 (包括運用資訊科技教學) | 1.1有效的學與教 | 由教院李偉成博士及許景輝講師提供專業支援 - 觀課及面談4次 每小時1,000元 | - 讓教師掌握合作學習的理念及策略 - 由外界提供專業支援，令教師得到專業發展 - 教師使用該教學策略，令教學更具效能 | 2007年9月 至 2008年6月 | 觀課及面談： 李博士 1,000元x4次x2名 =8,000元 許講師 1,000元x2次x2名 =4,000元 繳付費用12,000元 | - 70%教師認為該活動提升他們有專業增長 - 80﹪學生及家長認為合作學習教學策略能培養其子女的情意社交技能、溝通、自學及批判性思維能力 | - 教師問卷 - 家長問卷 - 學生問卷 - 會議諮詢各教師 |  94﹪教師認為該活動有助專業增長  89﹪學生及92﹪家長認為合作學習教學策略能培養情意社交技能、溝通、自學及批判性思維能力 |
|  | 1.2 科學探究與合作學習支援服務 | 內教院蘇詠梅博士提供專業支援  工作坊及觀課 |  讓教師掌握帶領學生進行科學探究的技巧 | 2008年4月 至 2008年5月 | 工作坊及觀課 =9,050元 |  教師認同工作坊具成效 |  會議諮詢各教師 |  教師認同工作坊能讓教師掌握帶領學童進行科學探究時所需具備的技巧 |

運用 2007/08「學校發展津貼」報告

學校：三水同鄉會禤景榮學校

諮詢教師的方法：   校務會議

開辦班級數目(不包括「小學加強輔導教學計劃」，如有)：10

| 項目 | 關注重點 | 策略 / 工作 | 預期好處 | 時間表 | 所需資源 | 成功準則 | 評估方法 | 評估報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 提高學生的語文能力 | 2.1中文科提高學生閱讀的能力 | 參加新領域教育研究有限公司承擔「每日一篇」閱讀網頁 - 每天全校學生可上網閱讀 - 學生參加即時測試，以檢定學生的閱讀能力 - 教師及家長進入網頁，了解和監察學生的學習狀況 | - 學生能夠養成閱讀的習慣 - 學生能掌握閱讀的策略和提高閱讀的速度 | 2007年9月至2008年7月 | 繳付會員學校年費6,000元 | - 60%學生上網閱讀文章 - 學生的閱讀速度提高了 | - 教師問卷 - 學生問卷 |  79﹪學生曾上網閱讀每日一篇讀文章  88﹪學生喜歡透過每日一篇閱讀文章  100﹪老師同意學生的閱讀速度提高了  85﹪學生同意每日一篇提高了閱讀的速度 |
| 3.照顧學生不同和特殊的學習需要 | 3.1多元智能 a.游泳訓練 為學生提供游泳訓練班，推廣游泳運動、讓學生發揮潛能及增強體魄 | - 於2008年5-6月舉行游泳訓練班 - 負責訓練分三組同學 - 每組約10人 | - 能推廣游泳運動 - 減輕老師的工作壓力及時間，創造空間使老師能投入各項教學工作 - 提升學生游泳的水 平 | 2008年5-6 月 | 泳會每節派兩至三位教練擔任訓練工作的薪酬 (時薪280元x3名 x9小時) =7,560元 | - 80%參加游泳班的同學的游泳技巧提升了 | - 教師問卷 |  100%教師滿意學生游泳技巧提升了 |

運用 2007/08「學校發展津貼」報告

學校：三水同鄉會禤景榮學校

諮詢教師的方法：   校務會議

開辦班級數目(不包括「小學加強輔導教學計劃」，如有)：10

| 項目 | 關注重點 | 策略 / 工作 | 預期好處 | 時間表 | 所需資源 | 成功準則 | 評估方法 | 評估報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.照顧學生不同和特殊的學習需要 | b.舞蹈訓練 為學生提供舞蹈訓練班，推廣舞蹈活動，讓學生發揮潛能及提升舞蹈技巧 | - 聘請專業舞蹈導師負責訓練學生舞蹈技巧 - 挑選同學排練舞蹈參加舞蹈比賽 | - 減輕老師工作時間及精神 - 提高學生的舞蹈技 巧，排練舞蹈作品可參加舞蹈比賽 | 2007年9月至2008年6月 | 舞蹈導師的薪酬 (時薪400元x24.5小時) =9,800元 | - 90%參加舞蹈訓練班的學生對舞蹈的興趣及技巧提升了 - 排練舞蹈作品參加舞蹈比賽，並於比賽中至少獲得甲級獎 | - 進行調查，蒐集舞蹈組學生或家長或老師的意見 - 評估舞蹈組的比賽成績或表演表現 |  100%教師滿意舞蹈班能提升學生的興趣及技巧 獲得甲級獎二項 |
|  | c.中樂訓練 為學生提供中樂訓練，提升他們學習興趣和表演才能 | 挑選有潛質學生，聘請資深導師提供訓練 | - 培養學生對中國音樂的興趣 - 減輕老師訓練時間及精神 - 創造空間，使老師能騰出時間作課程剪裁、拔尖保底和發展資訊科技教學 - 提高學生的學習動機及興趣，幫助學生及家長掌握有效的學習方法 | 2007年9月至2008年7月 | 導師費的薪酬 (時薪380元×8小時) =3,040元 | - 學生平均出席率達80%以上 - 參加比賽及公開演出最少三次 - 老師認同中樂訓練的成效 | - 統計學生出席率 - 參加比賽及演出的表現 - 教師意見 |  100%以上學生出席  參加比賽及公開演出超過5次  100%教師認同中樂訓練的成效 |

運用 2007/08「學校發展津貼」報告

學校：三水同鄉會禤景榮學校

諮詢教師的方法：   校務會議

開辦班級數目(不包括「小學加強輔導教學計劃」，如有)：10

| 3.照顧學生不同和特殊的學習需要 | d. 大埔倡健學校計劃及「挑戰五 蔬果」活動 | 大埔倡健學校計劃 協作推行活動，包括健康座、壁報展覽、營養早餐、「挑戰五 蔬果」活動 |  提高學生對健康生 活的認識，培養學生養成良好生活習慣 |  2008年6月26日至30日 | 支付大埔倡健學校挑戰五蔬果活動費$1,350元 |  85%以上學生參加 |  教師問卷 |  88﹪學生參加  90﹪教師認同能提高學生對健康生活的認識，養成良好生活習慣  94%教師滿意學生以水果作飯後甜品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

運用 2007/08「學校發展津貼」報告

學校：三水同鄉會禤景榮學校

諮詢教師的方法：   校務會議

開辦班級數目(不包括「小學加強輔導教學計劃」，如有)：10

| 項目 | 關注重點 | 策略 / 工作 | 預期好處 | 時間表 | 所需資源 | 成功準則 | 評估方法 | 評估報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 聘請校務助理、兼職教師助理、教師助理、聘請教師助理及兼職職工 | 4. 減輕教師工作量及提高學與教的成效 4.1. 聘請校務助理 | 校務助理一名  協助財務管理  處理校務工作  文書工作  校具資料整存  協助帶隊工作 |  減輕教師的工作量，以便教師有效地發展校本課程 | 2007年9月至2008年8月 | 校務助理薪酬 (每月11,000元及5%強積金供款) =137,550元 |  校務助理能有效地完成校務處工作及文書工作  教師認同能減輕教師的工作量 |  諮詢各教師 | 校務助理能協助老師解決非教學上及文書的工作，並能整理校具、協助帶隊及財務管理工作 |
|  | 4.2. 聘請兼職校務助理 | 兼職校務助理一名  協助財務管理  處理校務工作  文書工作  校具資料整存  協助帶隊工作 |  | 2007年9月至2008年8月 | 兼職校務助理薪酬 (日薪約240元，半日薪190元,5%強積金供款) =51,324元 |  校務助理能有效地完成校務處工作及文書工作  教師認同能減輕教師的工作量 |  諮詢各教師 | 兼職校務助理工作熱誠、盡職，並能協助教師處理非教學工作及文書工作包括協助帶隊，減輕教師的工作量 |
|  | 4.3. 聘請教師助理 | 教師助理兩名  協助教師教學及課堂活動  協助老師文書處理各科/各組課程及活動的資料輸入及評估數據  制作教具  協助帶隊 |  | 2007年9月至2008年8月 2007年9月至2008年7月 | 教師助理薪酬(一) (每月9,300元及5%強積金供款x12月) =117,180元 教師助理薪酬(二) (每月8,000元及5%強積金供款x12月) =75,600元 |  90%教師認同教師助理能依時完成工作  80﹪教師認同能解決I.T.上所遇到困難  80﹪教師認同能制作教具  80﹪教師認同能協助帶隊  90%以上教師認同能減輕教師的工作量 |  教師問卷 |  80%教師認同教師助理能依時完成工作  100﹪教師認同能解決I.T.上所遇到困難  80﹪教師認同能制作教具  100﹪教師認同能協助帶隊  100%以上教師認同能減輕教師的工作量 |

運用 2007/08「學校發展津貼」報告

學校：三水同鄉會禤景榮學校

諮詢教師的方法：   校務會議

開辦班級數目(不包括「小學加強輔導教學計劃」，如有)：10

| 項目 | 關注重點 | 策略 / 工作 | 預期好處 | 時間表 | 所需資源 | 成功準則 | 評估方法 | 評估報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 聘請校務助理、兼職教師助理、教師助理、聘請教師助理及兼職職工 | 4. 減輕教師工作量及提高學與教的成效 4.4. 聘請兼職教師助理 | 兼職教師助理  協助帶隊  協助文書處理  整理教具 |  減輕教師的工作量，以便教師有效地發展校本課程 | 2007年9月至10月 2008年5月至2008年7月 2008年8月 | 教師助理薪酬(一) =3,000元 教師助理薪酬(二) (每月5,200元及5%強積金) =10,738.02元 教師助理薪酬(三) =1,075元 |  協助帶隊  協助文書處理  整理教具 |  諮詢各教師 | 兼職教師助理態度認真，能協助文書工作，並能協助帶隊及整理教具，能按照指示完成指派工作。 |
|  | 4.5兼職職工 | 兼職職工  教材教具整存，訂裝校本課程書冊  協助製作及釘裝壁報  協助帶隊工作 |  | 2007年7月至2008年8月 2007年9月 | 兼職職工薪酬(一) (日薪約240元，半日薪190元及5%強積金供款) =42,840元 兼職職工薪酬(二) =300元 |  教材教具整存，訂裝校本課程書冊  協助製作及釘裝壁報  協助帶隊工作 |  諮詢各教師 | 兼職職工能協助教師帶隊、整理教學資源及協助製作及釘裝壁報，減輕教師的工作量 |
|  |  |  |  | 總額：488,407.02元＊ |  |  |  |  |

＊[本年度學校發展津貼為476,276元，另收合唱團伴奏導師退回2006/07年度導師薪金450元，不足之數(即11,681.02元)由「營辦開支整筆津貼」一般範疇的盈餘調撥填補]